关于相城区2023年生物降解地膜应用试验示范及农膜回收利用情况调查项目

询价公告

因开展生物降解膜应用示范和农膜回收利用调查工作需要，拟对以下项目内容进行询价采购。

一、项目名称

2023年相城区降解地膜应用试验示范及农膜回收利用情况调查项目。

二、项目预算：

项目预算资金20万元。

二、项目内容

1、生物降解地膜应用试验示范。（1）开展基于全生物可降解地膜的设施果菜种植试验，筛选出针对本地区新品种的全生物降解农膜产品，并在茬口衔接、农学后效、环境收益等方面开展持续性跟踪研究；（2）针对农药化肥双减的实际需求，开展水稻全生物可降解农膜抑草保肥试验，重点跟踪探讨可降解农膜与缓控释肥协同利用过程的农学与生态环境效应。

2、全区农膜残留情况调查。确定调研点，用随机取样方法采集样品，对耕地农膜残留取样调查，对照残留量限值标准GB/T 25413确定土壤中农膜残留污染程度等级。

3、全区农膜回收情况调查及宣传培训。通过问卷调查、实地走访和资料调研等方式，对我区农膜使用及回收现状进行调查，摸清我区农膜使用量、回收量以及回收去向等实际情况，为我区农膜回收工作提供数据支撑。开展农膜专题宣传普及工作，向农膜生产者、销售者、使用者进行宣传普及，发放宣传材料，提高各方思想认识，创造良好舆论氛围。开展废旧农膜回收相关法律法规、废旧农膜回收作用和意义等主题培训，组织开展废旧农膜回收先进工作经验交流学习，进行地膜减量替代技术等专业培训。

4、项目绩效指标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量型指标 | 生物降解膜应用试验示范报告 | 1份 |
| 2 | 数量型指标 | 土壤农膜残留情况报告 | 1份 |
| 3 | 数量型指标 | 全区农膜回收情况调查报告 | 1份 |
| 4 | 数量型指标 | 组织培训交流活动 | 1次 |
| 5 | 数量型指标 | 省级、市级宣传报道各1篇 | 2篇 |
| 6 | 数量型指标 | 核心期刊发表论文（或者接收） | 1篇 |

5、项目实施周期

本项目实施期限为9个月，时间自2023年4月起至2023年12月止，实施进度安排如下：

（一）2023年4月，编制本项目技术服务工作方案;

（二）2023年4月-6月，开展土壤农膜残留原位监测调查和农膜使用及回收情况调查；

（三）2023年4月-10月，开展生物降解膜应用试验示范、宣传培训等工作;

（四）2023年11月，完成项目总结工作。

（五）2023年12月，完成项目实施情况考评工作。

三、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、满足法律、行政法规规定的其他条件。

四、提供资料

1、具有独立承担民事责任的能力证明，如供应商属于法人或者其他组织的则须提供营业执照，如供应商属于自然人的则须提供身份证明；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：财务报告或基本开户银行出具的资信证明；

3、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明资料；

4、报价单；

5、近2年相关业绩报告；

6、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

7、其他证明材料。

五、公告时间

2023年3月24日—2023年3月31日，请于公告时间内将所需报价以及附件证明材料邮寄至苏州市相城区农业农村局。

六、联系方式

收件人：邓金花

电话：0512-85182627

联系地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号行政中心9号楼北楼209室。

苏州市相城区农业农村局

2023年3月24日